УТВЕРЖДЕН

приказом  начальника УОМП

от 6 февраля  2014 г № 29

План  мероприятий по подготовке и  проведению

государственной итоговой аттестации выпускников IX  классов в 2014  году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 в 2013-2014 учебном году. | Февраль 2014 года | Ураева Т.В.- начальник УОМП Тимонина С.В.- гл.специалист УОМП |
| 2. | Ознакомление участников образовательного процесса с особенностями проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2013-2014 учебном году: -размещение поступающей информации на сайте УОМП, на сайтах школ, информационных стендах; -на информационных стендах ОО разместить КИМы, кодификаторы, спецификации 2014 года по общеобразовательным предметам; -проведение педагогических советов в МБОУ; -проведение классных часов с обучающимися, родительских собраний с родителями; -школьных и районных методических объединений учителей. | В течение всего периода | Т.В.Ураева Тимонина С.В. Секретарь УОМП Руководители МБОУ Руководители МБОУ Руководители МБОУ Бойкова И.И.- зав. ИДК |
| 3. | Формирование муниципальной части региональной информационной системы участников ГИА-9 по обязательным предметам и предметам по выбору. | Согласно графику министерства образования Нижегородской области | Тимонина С.В. Руководители МБОУ |
| 4. | Определение ППЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору. | Февраль – март 2014 года | Ураева Т.В. Руководители МБОУ |
| 5. | Подготовка проектов приказов по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году | В течение всего периода | Ураева Т.В. Тимонина С.В. |
| 6. | Информирование о сроках проведения ГИА-9 в 2014 году. | По мере поступления информации | Тимонина С.В. |
| 7. | Организация работы по подготовке к координационному совету по вопросу проведения ГИА-9 в ППЭ. | Май 2014 года | Ураева Т.В. |
| 8. | Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9 в 2014 году. | Май 2014 года | Руководители МБОУ Руководитель ППЭ |
| 9. | Организация работы по формированию системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2014 году. | Апрель – май 2014 года | УОМП |
| 10. | Организация работы по вопросам апелляций. | Июнь 2014 года | Тимонина С.В. |
| 11. | Подготовка и проведение семинаров, инструктивно- методических совещаний по тематике ГИА-9. | В течение всего периода | Ураева Т.В. Тимонина С.В. |
| 12. | Информирование общеобразовательных организаций и участников ГИА-9 о нормативно- правовой базе государственной итоговой аттестации, которая регламентирует проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | В течение всего периода | Тимонина С.В. |
| 13. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативно- правовых и инструктивных документов федерального, регионального уровня по технологии проведения ГИА . | Май-июнь 2014 года | Тимонина С.В. |
| 14. | Создание базы данных выпускников IX классов, имеющих право проходить ГИА в форме ГВЭ: - обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; -обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; -дети-инвалиды; -обучающиеся индивидуально на дому. | Февраль- март 2014 года | Тимонина С.В. Руководители МБОУ |
| 15. | Изучение обоснованности проведения ГИА в форме ГВЭ. | Март- апрель 2013 года | Тимонина С.В. |
| 16. | Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в ходе подготовки к ГИА-9. | В течение всего периода | Руководители МБОУ |
| 17. | Подготовка электронного сборника нормативно-правовых документов государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 2014 году. | Апрель 2014 года | Тимонина С.В. |
| 18. | Принятие мер по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведению ГИА-9. | Май –июнь 2014 года | Руководитель ППЭ Руководители МБОУ |
| 19. | Подготовка помещений ППЭ для проведения ГИА-9. | Май 2014 года | Руководитель ППЭ Руководитель МБОУ |
| 20. | Организация работы по вопросам профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих педагогического образования и работающих не по специальности. | В течение всего периода | Бойкова И.И. Руководители МБОУ |
|  | Аналитические мероприятия. Мониторинг. |  |  |
| 1. | Проверка готовности ППЭ к государственной итоговой аттестации выпускников. | Май 2014 года | Ураева Т.В. Межведомственная комиссия |
| 2. | Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Согласно срокам, установленных Министерством образования и науки РФ | УОМП Руководители МБОУ Руководитель ППЭ |
| 3. | Проведение государственной итоговой аттестации для категорий выпускников п.14 данного плана. | В сроки, установленные Министерством образования и науки РФ | Руководители МБОУ |
| 4. | Изучение деятельности МБОУ по вопросам: - выполнение федерального компонента базисного учебного плана; -выполнение планов-графиков подготовки и организации проведения ГИА-9 в 2014 году в МБОУ; -соблюдение прав обучающихся на этапе подготовки и проведения ГИА; -создание условий для информирования участников образовательного процесса о процедуре проведения ГИА в новой форме в 2014 году; -повышение качества подготовки к ГИА по математике, русскому языку, обществознанию (МБОУ «Новомирская ООШ», филиал МБОУ «Карьерская СОШ»- «Лопатинская ООШ»). | В течение всего периода | Тимонина С.В. Бойкова И.И. |
| 5. | Проведение диагностических работ в IX классах: - диагностическая работа по русскому языку; - диагностическая работа по математике; - диагностическая работа по обществознанию; | 13 марта 2014 года 21 марта 2014 года 12 февраля 2014 года | Методисты ИДК Бойкова И.И. Крючкова И.А. Бойкова И.И. |
| 5.1. | Анализ результатов диагностических работ с целью определения задач, направленных на повышение качества знаний выпускников. | Февраль- апрель 2014 года | УОМП Методисты ИДК |
| 6. | Мониторинг государственной итоговой аттестации по направлениям: на муниципальном уровне -динамика результативности по общеобразовательным организациям; -предпочтение выбора предметов для сдачи в общеобразовательных организациях; на уровне общеобразовательных организаций -динамика результативности по выпускным классам; -предпочтение выбора предметов для сдачи в выпускных классах | Июнь 2014 года Март 2014 года Июнь 2014 года Март 2014 года | УОМП. Ураева Т.В. Тимонина С.В. Руководители МБОУ |
| 7. | Анализ результатов ГИА 2014 года в МБОУ. | До 1 июля 2014 года | Руководители МБОУ |
| 8. | Анализ результатов ГИА 2014 года и составление аналитической справки по району. | Июль 2014 года | Тимонина С.В. |
| 9. | Организация работы по приобретению, учету, выдаче документов государственного образца об уровне образования по итогам ГИА выпускников IX классов. | Согласно графику министерства образования Нижегородской области | Чаплыгина С.В.- главный специалист, юрист УОМП Руководители МБОУ |
| Реализация технологии проведения ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы. | До 20 мая 2014 года | УОМП Руководители МБОУ |
| 2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов. | Согласно графику министерства образования Нижегородской области | УОМП |
| 3. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ. | Май- июнь 2014 года | УОМП Руководители МБОУ |
| 4. | Подготовка информации для министерства образования Нижегородской области, ЦМКО Нижегородской области по вопросам проведения ГИА-9. | По запросу | Ураева Т.В. Тимонина С.В. Бойкова И.И. |
| Организация обучения |  |  |  |
| 1. | Участие специалистов в совещаниях, научно-методических мероприятиях по вопросу проведения ГИА-9 . | В течение всего периода | УОМП |
| 2. | Организация обучения по проведению ГИА-9: - участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ; -семинаров, инструктивно- методических совещаний с заместителями директоров МБОУ; -совещаний с директорами МБОУ по подготовке к ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ; | Весь период В течение всего периода В течение всего периода | Тимонина С.В. Руководители МБОУ Ураева Т.В. Тимонина С.В. Ураева Т.В. Тимонина С.В. Руководители МБОУ |
| 3. | Проведение консультаций с зам.директоров, учителями- предметниками по процедуре проведения экзаменов. | В течение всего периода | Тимонина С.В. Методисты ИДК |
| 4. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ППЭ. | Март- июнь 2014 года | Тимонина С.В. |
| 5. | Организация обучения организаторов всех категорий, задействованных при проведении ГИА-9. | Апрель- май 2014 года | Тимонина С.В., руководители ППЭ |